## Página1
| status | funcionalidade | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-08
Cronograma | bar: 2022-05-19
Repositório Github | bar: 2022-05-19
Ambientação Appraisasl e Airflow | bar: 2022-05-26
Em produção |  | Instalação e configuração do ambiente de dev | bar: 2022-05-26
Atrasado |  | Construção do pipeline de exemplo | bar: 2022-06-23
Pronto |  | Início do pipeline do appraisal | bar: 2022-06-30